**План рада Тима за самовредновање**

Акциони план Тима за самовредновање за радну 2024/2025.годину

Акциони план Тима за самовредновање за радну 2024/25.годину, настао је на основу Извештаја о раду Тима за самовредновање за радну 2023/24.годину, на основу Развојног плана установе од 02.06.2021.-02.06.2026.године и на основу Анекса Развојног плана ПУ.

Област која ће бити вреднована у 2024/25.год. је „Професионална заједница учења“.

**Област самовредновања квалитета: Професионална заједница учења**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ | ОЧЕКИВАНИ  РЕЗУЛТАТИ | ИНСТРУМЕНТИ  ЕВАЛУАЦИЈЕ |
| Формирање Тима за самовредновање вртића | Тим за самовредновање на нивоу установе, директор установе | Септембар | Формиран Тим за самовредновање вртића |  |
| Избор области за самовреновање, разматрање и дефинисање додатних показатеља у изабраној области | Тим за самовредновање, запослени, родитељи, деца | Септембар | Изабрана област за самовредновање и донета одлука о додатним показатељима | Разговори и консултовање са децом, SWOT анализа, анализа документације (претходни извештаји, развојни план, ЈИСП) |
| Рад на успостављању заједничког разумевања сврхе самовредновања и оквира квалитета | Тим за самовреддновање вртића, запослени, родитељи, деца, представници ЛЗ | Октобар | Успостављено заједничко разумевање сврхе самовредновња оквира квалитета и спремност свих актера за учешће у процесу самовредновања | Разговор, радионице, прилагођени писани материјали, панои, анализа оквира квалитета, родитељски састанак уживо и онлајн |
| Избор, прилагођавање и израда инструмената за прикупљање података и одређивање узорка у оквиру циљних група | Тим за самовредновање вртића | Октобар-новембар | Припремљени инструменти, утврђен узорак и циљне групе | Анализа и избор постојећих инструмената, адаптација постојећих инструмената у односу на специфичности вртића, израда нових инструмената |
| Прикупљање података | Тим за самовредновање вртића, изабрани узорак из циљних група | Новембар-март | Прикупљени подавци о квалитету рада у изабраној области применом изабраних инструмената | Чек-листе, упитници, питања за фокус-герупе, посматрање, анализа документације, интервјуи, консултовање са децом |
| Обрада података и интерпретација добијених резултата | Тим за самовредновање | Март-април | Обрађени и анализирани подаци и донети закључци о остварености свих стандарда у области 3 | Статистичка обрада, дескриптивна метода |
| Израда нацрта извештаја о самовредновању | Тим за самовредновање | Април-мај | Припремљен нацрт извештаја о самовредновању квалитета рада у изабраној области са препорукама за унапређивање квалитета рада |  |
| Разматрање нацрта извештаја на нивоу вртића и припрема завршне верзије | Тим за самовреновање, руководилац и запослени | Мај | Припремљена завршна верзија извештаја која се шаље директору | Разговор, усмено излагање, презентација |
| Извештавање о резултатима самовредновања на седници УО, СР, ВОВ и достављање извештаја ШУ | Директор, делегирани члан Тима за самовредновање | Јун-септембар | Извештај презентован и разматран на седницама УО, СР и ВОВ и достављен ШУ, Објављен извештај на веб страници установе | Презентација, разговор, писани материјал на веб страници наше установе |
| Израда акционог плана за унапређивање рада у области 3 | Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развојно планирање и Тим за самовредновање | Јун-септеммбар | Израђен акциони план за унапређивање рада у развојном плану установе |  |

Чланови Тима за самовредновање:

1. Директор: Весна Живковић
2. Васпитач: Милица Марковић
3. Васпитач: Данијела Пајић
4. Мед. сестра васпитач: Дајана Ђурић
5. Мед. сестра васпитач: Милена Јанковић
6. Васпитач: Катарина Настић
7. Васпитач: Виолета Китановић
8. Васпитач: Љиљана Ђорђевић
9. Мед. сестра васпитач: Наташа Петровић
10. Председник УО, мед. сестра васпитач: Рената Тодоровић
11. Представник ЛС- Јелена Станојевић
12. Представник СР- Лазар Јанковић